## PP_Privatization Project_Goods
Country: REPUBLIC OF BELARUS/ Страна: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Client: State Institution "National Agency of Investment and Privatization"/ Получатель гранта: Министерство экономики Республики Беларусь
Project title: Belarus Privatization Project / Проект: Поддержка приватизации в Республике БеларусьР
Grant No: / Номер Гранта: TF098603
Project Management Unit: State Institution "National Agency of Investment and Privatization"/ Группа по реализаци проекта: государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и приватизации"
Date of approval of the Procurement Plan by the Bank (IBRD): / Дата ободрения Плана закупок Банком (МБРР)
Date of publication of the General Procurement Notice: / Дата опубликования
Period for which the Procurement Plan is made up: January 1, 2018 -December 31 ,2018 / Период данного плана закупок: 1 января 2018- 31 декабря 2018
GOODS, WORKS, NON-CONSULTING SERVICES
Revised and approved by the WB on August 1-st, 2018
# | Project Component | Contract Ref. No. | Lots | Contract Description | Plan vs Actual | Selection method | WB Review (Prior/Post) | Plan vs Actual | Draft Bidding Documents | WB No-objection to bidding documents | Issue of the bidding documents | Bids submission | Bid evaluation report | WB's no objection to bid evaluation report | Contract Signing | Contract Completion | Comments
№ | Компонент Проекта | № Контракта | Лоты | Описание контракта | План / Факт | Метод отбора | Обзор Банка (предварительный / последующий) | План / Факт | Проект конкурсной документации в ВБ | Одобрение ВБ по конкурсной докуметации | Выпуск конкурсной документации | Подача предложений | Отчет по оценке предложений | Одобрение ВБ отчета по оценке предложений | Подписание контракта | Завершение контракта | Комментарии
COMPONENT1: Providing Assistance and Institutional Capacity Building / КОМПОНЕНТ 1: Содействие и наращивание институционального и юридического потенциала
1 | Component 1 | SH-01/2018 | 1 | Printer, color, A3 | Plan | Shopping | Post | Plan | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | N/A | 2018-06-12 | 2018-07-01
|  |  |  | Принтер цветной, А3 | Fact |  |  | Fact
2 |  | SH-02/2018 | 1 | Telephone-fax | Plan | Shopping | Post | Plan | N/A | N/A | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 2018-06-08 | N/A | 2018-06-12 | 2018-07-01
|  |  |  | Телефон-факс | Fact |  |  | Fact
3 |  | SH-03/2018 | 1 | Coffee machine | Plan | Shopping | Post | Plan | N/A | N/A | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | N/A | 2018-06-15 | 2018-07-01
|  |  |  | Кофе-машина | Fact |  |  | Fact
4 |  | SH-04/2018 | 1 | Mini refrigerator | Plan | Shopping | Post | Plan | N/A | N/A | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2018-06-15 | N/A | 2018-07-20 | 2018-08-15
|  |  |  | Мини-холодильник | Fact |  |  | Fact
5 |  | SH-05/2018 | 1 | Air conditioner (including development of technical specification and installment) - (11 items) | Plan | Shopping | Post | Plan | N/A | N/A | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2018-06-15 | N/A | 2018-07-20 | 2018-08-15
|  |  |  | Кондиционеры воздуха (включая разработку технических условий и монтаж) - (11 штук) | Fact |  |  | Fact
6 |  | SH-06/2018 | 1 | Renovation | Plan | Shopping | Post | Plan | N/A | N/A | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2018-06-15 | N/A | 2018-07-20 | 2018-08-15
|  |  |  | Ремонт помещений | Fact |  |  | Fact
7 |  | SH-07/2018 | 1 | PPP International Conference: rent of audience, equipment, coffee-breaks, lunch, dinner | Plan | Shopping | Post | Plan | N/A | N/A | 2018-08-08 | 2018-07-15 | 2018-08-17 | N/A | 2018-08-23 | 2018-09-20
|  |  |  | Международная конференция по ГЧП: аренда помещений, оборудования, кофе-паузы, обед, ужин | Fact |  |  | Fact
COMPONENT 2: Privatization Tratsactions Delivery / Компонент 2: проведение приватизационных транзакций
1 | Component 2
TOTAL
| Expenditure Category |  |  | Procurement Method Threshold | Procurement Method | Bank Prior Review (USD)
| Works |  |  | >=5 000 000 | ICB | All the ICB contracts > 10,000,000
|  |  |  | <5 000 000 | NCB | All post review
|  |  |  | <200 000 | SW | All post review
|  |  |  | NA | DC | All DC contracts > 10,000,000
| Goods and IT systems |  |  | >=1 000 000 | ICB | All ICB contracts > 2,000,000
|  |  |  | <1 000 000 | NCB | All post review
|  |  |  | <100 000 | SH | All post review
|  |  |  | NA | DC | All DC contracts > 2,000,000
| Non-consultancy services |  |  | >=1 000 000 | ICB | All the ICB contracts >2,000,000
|  |  |  | <1 000 000 | NCB | All post review
|  |  |  | <200 000 | SH | All post review
|  |  |  | NA | DC | All DC contracts > 2,000,000
| Consultancy services |  |  | >=300 000 | QCBS, QBS,FBS,LCS | All contracts > 1,000,000 for firms; and SSS contracts above 1,000,000. Hiring of Procurement Specialist and any audit or legal contract. Contracts with IC >300,000
|  |  |  | >=300 000 | CQS, SSS
|  |  |  | NA | IC
| Notes |  |  |  | Shortlist may comprise of local consultants only for consultancy contracts <300,000 / Короткий список может состоять только из местных консультанто в случае консультационных контрактов <300,000.
ICB – International Competitive Bidding
QCBS – Quality and Cost Based Selection
QBS – Quality Based Selection
CQS – Selection Based on Consultants’ Qualification
IC – Individual Consultant selection procedure
Shopping
N/A – Not Applicable

## PP_Privatization Project (Cons.
Country: REPUBLIC OF BELARUS/ Страна: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Client: State Institution "National Agency of Investment and Privatization"/ Получатель гранта: Министерство экономики Республики Беларусь
Project title: Belarus Privatization Project / Проект: Поддержка приватизации в Республике БеларусьР
Grant No: / Номер Гранта: TF098603
Project Management Unit: State Institution "National Agency of Investment and Privatization"/ Группа по реализаци проекта: государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и приватизации"
Date of approval of the Procurement Plan by the Bank (IBRD): / Дата ободрения Плана закупок Банком (МБРР)
Date of publication of the General Procurement Notice: / Дата опубликования
Period for which the Procurement Plan is made up: January 1, 2018 -December 31 ,2018 / Период данного плана закупок: 1 января 2018- 31 декабря 2018
Grant closing date: August 15-th 2019 / дата закрытия гранта 15 августа 2019
CONSULTANTS
Revised and approved by the WB on August 1-st, 2018
# | Project Component | Contract Ref. No. | Lots | Contract Description | Plan vs Actual | Selection method | WB Review (Prior/Post) | Draft TOR to WB | WB No-objection to TOR | Request for Expression of Interest | Evaluation report for Short List and RFP | WB's no objection to Short List/RFP | RFP Issued | Proposal Submission | Technical evaluation report | WB's no objection to Technical evaluation report | Combined evaluation report | Draft contract | WB's no objection to Draft Contract | Contract Signing | Contract Completion | Comments
№ | Компонент Проекта | № Контракта |  | Описание контракта | План / Факт | Метод отбора | Обзор Банка (предварительный / последующий) | Проект ТЗ в ВБ | Одобрение ВБ по ТЗ | Запрос на выражение заинтересованности | Оценочный отчет по Короткому списку и ППП | Одобрение ВБ на Короткий Список и ППП | Выпуск ППП | Срок подачи предложений | Отчет об оценке технических предложений | Одобрение ВБ отчета об оценке технических предложений | Сводный оценочный отчет | Проект контракта | Одобрение ВБ проекта контракта | Подписание контракта | Завершение контракта | Комментарии
COMPONENT1: Providing Assistance and Institutional Capacity Building / КОМПОНЕНТ 1: Содействие и наращивание институционального и юридического потенциала
1 | Component 2 | IC-01/11 | 1 | Services of Resident Adviser / услуги международного советника | Plan | IC | Post | 2018-04-01 | 2018-04-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-04-01 | N/A | 2018-04-01 | 2018-08-15
Actual
2 |  | IC-04/18 | 1 | Services of Consultant (Expert) on development of FDI Strategy for Republic of Belarus | Plan | IC | Post | N/A | N/A | 2018-02-01 | N/A | N/A | N/A | 2018-02-01 | N/A | N/A | 2018-02-01 | 2018-03-02 | N/A | 2018-03-15 | 2018-08-01
[5 empty] | Actual |  |  | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-02-01 | N/A | N/A | N/A | 2018-02-05 | N/A | N/A | 2018-02-23 | 2018-03-08 | N/A | 2018-03-15
3 |  | IC-05/18 | 1 | Services of Consultant (Legal Expert) on development of FDI Strategy for Republic of Belarus | Plan | IC | Post | N/A | N/A | 2018-02-01 | N/A | N/A | N/A | 2018-02-01 | N/A | N/A | 2018-02-01 | 2018-03-02 | N/A | 2018-03-15 | 2018-08-01
Actual
4 |  | SSS-06/11 | 1 | Audit of the Project /Аудит for 2018 | Plan | SSS | Post | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2011-11-01 | N/A | N/A | 2018-05-01 | 2018-06-01 | N/A | N/A | N/A | 2018-06-01 | N/A | 2018-06-01 | 2018-10-01
Actual
5 |  | CQS-07/18 | 1 | Consulting Services on design and development of internet portal "Investor's Roadmap" | Plan | CQS | Post | N/A | N/A | May, 2018 | N/A | N/A | June 2018 | June 2018 | N/A | N/A | June 2018 | 2018-06-12 | N/A | 2018-06-18 | 2018-08-15
Actual
COMPONENT 2: Privatization Transactions Delivery/ КОМПОНЕНТ: Проведение приватизационных транзаций
1 | Component 3 | QCBS/5/18 | 1 | Retainer Fee for Financial Advisors, Pool 4 / Услуги финансового консультанта по Пулу 4 | Plan | SSS | Post | 2018-01-30 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2018-03-16 | N/A | N/A | N/A | 2018-03-26 | N/A | 2018-04-01 | 2018-08-15
[5 empty] | Actual | [14 empty] | 2018-05-18
|  | QCBS/6/18 | 1 | Retainer Fee for Financial Advisors, Pool 5 / Услуги финансового консультанта по Пулу 5 | Plan | SSS | Post | 2018-01-30 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | N/A | N/A | N/A | 2018-03-16 | N/A | N/A | N/A | 2018-03-26 | N/A | 2018-04-01 | 2018-08-15
[5 empty] | Actual | [14 empty] | 2018-05-15
TOTAL
|  | Expenditure Category |  |  | Procurement Method Threshold | Bank Prior Review (USD)
|  | Works |  |  | >=5 000 000 | All the ICB contracts > 10,000,000
[5 empty] | <5 000 000 | All post review
[5 empty] | <200 000 | All post review
[5 empty] | NA | All DC contracts > 10,000,000
|  | Goods and IT systems |  |  | >=1 000 000 | All ICB contracts > 2,000,000
[5 empty] | <1 000 000 | All post review
[5 empty] | <100 000 | All post review
[5 empty] | NA | All DC contracts > 2,000,000
|  | Non-consultancy services |  |  | >=1 000 000 | All the ICB contracts >2,000,000
[5 empty] | <1 000 000 | All post review
[5 empty] | <200 000 | All post review
[5 empty] | NA | All DC contracts > 2,000,000
|  | Consultancy services |  |  | >=300 000 | All contracts > 1,000,000 for firms; and SSS contracts above 1,000,000. Hiring of Procurement Specialist and any audit or legal contract. Contracts with IC >300,000
>=300 000
NA
Notes
ICB – International Competitive Bidding
QCBS – Quality and Cost Based Selection
QBS – Quality Based Selection
CQS – Selection Based on Consultants’ Qualification
IC – Individual Consultant selection procedure
Shopping
N/A – Not Applicable

## Operating costs
Grant No: / Номер Гранта: TF098603
Project Management Unit: State Institution "National Agency of Investment and Privatization"/ Группа по реализаци проекта: государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и приватизации"
Date of approval of the Procurement Plan by the Bank (IBRD): / Дата ободрения Плана закупок Банком (МБРР)
Date of publication of the General Procurement Notice: / Дата опубликования
Period for which the Procurement Plan is made up: January 1, 2018 -December 31 ,2018 / Период данного плана закупок: 1 января 2018- 31 декабря 2018
Revised and approved by the WB on August 1-st, 2018
# | Contract Ref. No. | Lots | Contract Description | Estimated Value (Euro '000) | Selection method | Plan vs Actual | ITQ | Proposal Submission | Evaluation report | Contract Signing | Contract Completion | Contract Award Info (Name of Consultant) | Country of the Consultant | Comments
№ | № Контракта | Лоты | Описание контракта | Расчетная стоимость (тыс.Евро) | Метод отбора | План / Факт | Запрос ценовых предложений | Срок подачи предложений | Отчет об оценке | Подписание контракта | Завершение контракта | Total USD | Итого, Евро | Комментарии
Workshop on attracting investments to the SOEs:
1 | OC/SH-01/18 | 1 | Rent of Conference-hall and equipment |  | SH | Plan | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 |  |  | Cancelled
Actual
2 | OC/SH-02/18 | 1 | Coffee-breaks and Lunch and dinner |  | SH | Plan | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 |  |  | Cancelled
Actual
3 | OC/SH-03/18 | 1 | Printing materials |  | SH | Plan | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01
Actual
4 | OC-04/18 |  | Participating in international forums, conferences aimed at promotion of Pilot Project |  | OC | Plan | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-08-15
Actual
5 | OC-05/18 |  | Translation; communication; postal expenses; phone calls; travelling expenses, transport expenses, fuel, stationary, business cards, hospitality expenses, (water, coffee, tea, sugar, biscuits etc.), etc. |  | OC | Plan | N/A | N/A | N/A | N/A | 2018-08-15
Actual
6 | OC/SH-06/18 | 1 | Access to Internet CV data-base for search of specialists in charge for Privatization Project |  | SH | Plan | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-08-15
Actual
7 | OC-07/18 | 2 | Advertisements on attracting strategic investors to additional SOEs (Pool 4 and Pool 5) at Financial Times and local mass media |  | OC | Plan / план | N/A | N/A | N/A | 2018-07-01 | 2018-08-15
Actual / факт
TOTAL

## Training
Country: REPUBLIC OF BELARUS/ Страна: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Client: State Institution "National Agency of Investment and Privatization"/ Получатель гранта: Министерство экономики Республики Беларусь
Project title: Belarus Privatization Project / Проект: Поддержка приватизации в Республике БеларусьР
Grant No: / Номер Гранта: TF098603
Project Management Unit: State Institution "National Agency of Investment and Privatization"/ Группа по реализаци проекта: государственное учреждение "Национальное агентство инвестиций и приватизации"
Date of approval of the Procurement Plan by the Bank (IBRD): / Дата ободрения Плана закупок Банком (МБРР)
Date of publication of the General Procurement Notice: / Дата опубликования
Period for which the Procurement Plan is made up: January 1, 2018 -December 31 ,2018 / Период данного плана закупок: 1 января 2018- 31 декабря 2018
TRAININGS
Revised and approved by the WB on August 1-st, 2018
# | Contract Ref. No. | Lots | Contract Description | Estimated Value ('000 US$) | WB Review (Prior/Post) | Plan vs Actual | Contract Signing | Contract Completion | Contract Award Info (Name of Consultant) | Comments
№ | № Контракта | Лоты | Описание контракта | Расчетная стоимость (тыс. долл. США) | Рассмотрение Банком (предварительное / последующее) | План / Факт | Подписание контракта | Завершение контракта | Total USD | Комментарии
5 | T/18 |  | Individual training courses for specialists of Privatization Department and for specialists of the Ministry of Economy involved into the Project | Plan |  | Training | TBD | TBD | TBD | Estimated Budget for each training to be agreed with TTL
Actual
|  | TOTAL |  | Plan